## Sheet1
کد | موضوع | مسوول اجرا در بیمارستان | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مسوول نظارت در معاونت درمان | امتیاز | نحوه محاسبه امتیاز
CG | استقرار نظام حاکمیت بالینی (Clinical Governance ) |  |  |  |  | 150
CG1 | صدور ابلاغ جهت مسوول حاکمیت بالینی بیمارستان | رییس بیمارستان | آبان 89 | اردیبهشت | توسعه و برنامه ريزي | 4 | ارسال ابلاغ
CG2 | صدور ابلاغ جهت اعضا كميته حاکمیت بالینی بیمارستان ( ادغام با کمیته تعالی) | رییس بیمارستان | آبان 89 | اردیبهشت | توسعه و برنامه ريزي | 5 | ارسال ابلاغها
CG3 | تشکیل دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان | مسوول حاکمیت بالینی | آبان 89 | اردیبهشت | توسعه و برنامه ريزي | 15 | اختصاص فضا = 7 امتیاز/ اختصاص حداقل یک کارشناس غیر از مسوول = 8 امتیاز
CG4 | تشکیل جلسه آموزشی جهت مدیران و مسوولین بخشها حداقل یک جلسه هر چهار ماه | مسوول حاکمیت بالینی | اردیبهشت | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 30 | ارسال هر صورتجلسه = 10 امتیاز
CG5 | آموزش به پرسنل بیمارستان در خصوص اهمیت حاکمیت بالینی حداقل یک جلسه عمومی در هر 6 ماه | مسوول حاکمیت بالینی | اردیبهشت | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 20 | ارسال هر صورتجلسه = 10 امتیاز
CG6 | برقراری جلسات ماهانه حاکمیت بالینی جهت پیگیری نحوه اجرای حاکمیت بالینی و ارسال صورتجلسه ها به معاونت درمان | مسوول حاکمیت بالینی | آبان 89 | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 36 | ارسال هر صورتجلسه = 3 امتیاز/ در صورت عدم ارسال بیش از 10% صورتجلسه ها کل امتیاز حذف می گردد
CG7 | تکمیل فرم سه ماهه گزارش اجرای حاکمیت بالینی و ارسال به معاونت درمان | مسوول حاکمیت بالینی | اردیبهشت | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 40 | ارسال هر صورتجلسه = 10 امتیاز
R | مبانی خطا و خطر (Risk management) |  |  |  |  | 500
RC | فرهنگ سازی و بستر سازی مناسب ( Culture ) |  |  |  |  | 120
RC1 | شرکت تیم مدیریتی 3 نفره بیمارستان در جلسه آموزشی آشنایی با مبانی خطا و خطر | رییس بیمارستان | اردیبهشت | اردیبهشت | آموزش | 10 | شرکت هر 3 نفر در جلسه=10 امتیاز/ در صورت غیبت حتی یک نفر در جلسه کل امتیاز حذف می گردد
RC2 | شرکت تیم مدیریتی 3 نفره بیمارستان در 5 جلسه تکمیلی آموزشی مبانی خطا و خطر | رییس بیمارستان | خرداد | اسفند | آموزش | 50 | شرکت هر 3 نفر درهر جلسه=10 امتیاز/ در صورت غیبت حتی یک نفر در جلسه کل امتیاز آن جلسه حذف می گردد
RC3 | ابلاغ جهت Risk manager | رییس بیمارستان | اردیبهشت | اردیبهشت | پرستاري | 5 | ارسال ابلاغ
RC4 | آموزش عملی 3 روزه Risk manager در بیمارستان مرودشت | رییس بیمارستان | اردیبهشت | خرداد | آموزش | 5 | گواهی شرکت در آموزش
RC5 | آموزش مقدماتی کارکنان بیمارستان در خصوص Risk management | Risk manager | اردیبهشت | تیر | آموزش | 5 | ارسال هر صورتجلسه = 5امتیاز
RC6 | آموزش تکمیلی (5 جلسه ) به پرسنل بیمارستان در خصوص مدیریت خطر | Risk manager | اردیبهشت | اسفند | آموزش | 25 | ارسال هر صورتجلسه = 5 امتیاز
RC7 | ايجاد کمیته ایمنی بیمار در بیمارستان (ادغام با کمیته کنترل عقونت) و صدور ابلاغ اعضا | رییس بیمارستان | اردیبهشت | اردیبهشت | پرستاري | 5 | ارسال ابلاغ
RC8 | تشکیل تیم مدیریت خطر مرکب از سوپروایزر کنترل عقونت،تاسیسات و بهداشت محیط به سرپرستیRisk manager و تقسیم وظایف | Risk manager | خرداد | خرداد | پرستاري | 5 | ارسال صورتجلسه
RC9 | تشکیل کمیته های درون بخشی مدیریت خطر و تعین رابط هر بخش | Risk manager | خرداد | تیر | پرستاري | 5 | ارسال صورتجلسه /در صورت عدم تشکیل در حتی یک بخش کل امتیاز حذف می گردد
RC10 | تدوین پمفلت و پوستر های لازم و نصب آنها | Risk manager | اردیبهشت | اسفند | پرستاري | 5 | تهیه و نصب 5 نوع پمفلت با پوستر به ازای هر کدام 1 امتیاز
RS | حمایت و راهبری کارکنان ( Suport ) |  |  |  |  | 50
RS1 | جلسه آموزشی با هر بخش و توجیه پرسنل و تشویق آنها به مشارکت در گزارش خطاها | Risk manager | خرداد | تیر | آموزش | 10 | ارسال صورتجلسه / در صورت عدم تشکیل در حتی یک بخش کل امتیاز حذف می گردد
RS2 | ارسال 2 نفر از هربخش ( پرستاری، آزمایشگاه، رادیولوژی ) جهت آموزش عملی یک روزه به مرودشت | Risk manager | تیر | شهريور | آموزش | 15 | جهت شرکت هر گروه در آموزش عملی = 5 امتیاز
RS3 | انجام walk round ایمنی بیمار توسط Risk manager به همراه رییس بیمارستان به صورت ماهانه | رییس بیمارستان | تیر | اسفند | پرستاري | 10 | ارسال صورتجلسه / در صورت عدم انجام در حتی یک ماه کل امتیاز حذف می گردد
RS4 | انجام walk round ایمنی بیمار توسط Risk manager به صورت روزانه | Risk manager | تیر | اسفند | پرستاري | 5 | ارسال صورتجلسه / در صورت عدم انجام بیش از 10 % کل امتیاز حذف می گردد
RS5 | تشویق 10% از پرسنلی که نقش موثری در مدیریت خطا و خطر داشته اند | رییس بیمارستان | شهریور | اسفند | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
RS6 | تشویق 10% از بخشهایی که نقش موثری در مدیریت خطا و خطر داشته اند | رییس بیمارستان | شهریور | اسفند | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
RRP | ایجاد نظام مدیریت خطر با رویکرد واکنشی و پیشگیرانه ( Reactive and Proactive) |  |  |  |  | 250 | در صورت کسب نمره کمتر از 125 در این محور کل امتیاز این محور حذف می گردد
RRP1 | بررسی 100% مرگهای بیمارستانی در کمبته های مرگ و میر | رییس بیمارستان | اردیبهشت | اسفند | نظارت | 14 | ارسال صورتجلسه / در صورت عدم انجام بیش از 10 % کل امتیاز حذف می گردد
RRP2 | تشکیل کمیته ایمنی بیمار حداقل یک بار در ماه | Risk manager | اردیبهشت | اسفند | نظارت | 10 | ارسال صورتجلسه / در صورت عدم انجام در حتی یک ماه کل امتیاز حذف می گردد
RRP3 | آموزش RCA به اعضای ثابت کمیته های مرگ و میر ، ایمنی بیمار و کنترل عفونتهای بیمارستانی | Risk manager | تیر | شهریور | آموزش | 10 | ارسال صورتجلسه
RRP4 | شناسایی و تهیه لیست خطرات شایع هر بخش | Risk manager | تیر | مرداد | نظارت | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP5 | جمع بندی لیستهای خطر بخشها و تهیه لیست خطرات شایع بیمارستان | Risk manager | شهریور | شهریور | نظارت | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP6 | اولویت بندی لیست خطرات با توجه به احتمال وقوع و شدت خطر در کمیته ایمنی بیمار وتهیه لیست خطرات خیلی شایع و خیلی شدید و شدید | Risk manager | شهریور | شهریور | نظارت | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP7 | طراحی مداخله جهت خطرات خیلی شایع و خیلی شدید و شدید در جدول | Risk manager | شهریور | مهر | نظارت | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP8 | تصویب مداخله طراحی شده جهت خطرات خیلی شایع و خیلی شدید و شدید در کمیته ایمنی بیمار | رییس بیمارستان | مهر | مهر | نظارت | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP9 | اجرای مداخله جهت خطرات خیلی شایع و خیلی شدید و شدید در جدول | رییس بیمارستان | آبان | اسفند | نظارت | 20 | اجرای حداقل 3 مداخله /در صورت اجرای کمتر از 3 مداخله کل امتیاز حذف می گردد
RRP10 | آموزش مدیریت بحران به تیم مدیریتی بیمارستان | Risk manager | تیر | تیر | آموزش | 5 | ارسال صورتجلسه
RRP11 | تهیه لیست حوادث غیر مترقبه بیمارستان در کمیته ایمنی بیمار | Risk manager | تیر | تیر | EOC | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP12 | تهیه دستورالعمل اجرایی جهت هر حادثه غیر مترقبه | Risk manager | مرداد | شهریور | EOC | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP13 | تصویب دستورالعملهای اجرایی در کمیته ایمنی بیمار و ابلاغ آنها | رییس بیمارستان | شهریور | شهریور | EOC | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP14 | آموزش به پرسنل بیمارستان در خصوص دستورالعمل حوادث غیر مترقبه | Risk manager | شهریور | آبان | آموزش | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP15 | اجرای حداقل یک مانور در سال جهت هر یک از حوادث غیر مترقبه | رییس بیمارستان | آبان | اسفند | EOC | 20 | ارسال صورتجلسه
RRP16 | تهیه لیست تجهیزات پزشکی حیاتی که باید حتما به صورت دوره ای کنترل شوند | Risk manager | خرداد | خرداد | تجهيزات پزشكي | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP17 | تهیه چک لیست کنترل و زمانبندی تجهیزات پزشکی حیاتی که باید حتما به صورت دوره ای کنترل شوند | مسوول تجهیزات پزشکی | خرداد | تیر | تجهيزات پزشكي | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP18 | آموزش به پرسنل پرستاری و تجهیزات پزشکی بیمارستان در خصوص طرح کنترل تجهیزات پزشکی حیاتی | Risk manager | مرداد | شهریور | آموزش | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP19 | اجرای طرح کنترل تجهیزات پزشکی حیاتی | رییس بیمارستان | مهر | اسفند | تجهيزات پزشكي | 5 | ارسال صورتجلسه
RRP20 | تهیه لیست پروسیجرهایی حیاتی که باید برای آنها پروتکل چگونگی انجام و رضایت نامه تهیه کرد | مترون | خرداد | خرداد | پرستاري | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP21 | تهیه پروتکل و رضایتنامه برای پروسیجرهایی حیاتی | مترون | خرداد | تیر | پرستاري | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP22 | آموزش به پرسنل پرستاری و پزشکان در خصوص اجرای پروتکل و اخذ رضایتنامه برای پروسیجرهای حیاتی | مترون | مرداد | شهریور | آموزش | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP23 | اجرای پروتکل و اخذ رضایتنامه برای پروسیجرهای حیاتی | مترون | مهر | اسفند | پرستاري | 5 | ارسال صورتجلسه
RRP24 | طراحی دستبند شناسایی بیمار و کارت شناسایی بیمار با 3 مشخصه | مترون | خرداد | خرداد | پرستاري | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP25 | آموزش به پرسنل پرستاری در خصوص اهمیت دستبند شناسایی و کارت شناسایی بیماران | مترون | خرداد | خرداد | آموزش | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP26 | تهیه دستبند شناسایی بیمار و کارت شناسایی بیمار با 3 مشخصه | مترون | تیر | تیر | پرستاري | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP27 | اجرای طرح شناسایی بیماران با استفاده از دستبند و کارت شناسایی | رییس بیمارستان | مرداد | اسفند | پرستاري | 5 | ارسال صورتجلسه
RRP28 | مشخص کردن لیست آزمایش های حیاتی و مقیاسهای بحرانی مربوطه | مسوول آزمایشگاه | خرداد | خرداد | آزمايشگاه | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP29 | آموزش سیستم پرستاری و پرسنل آزمایشگاه در خصوص urgent critical result برای لیست آزمایشهای حیاتی | Risk manager | تیر | تیر | آموزش | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP30 | اجرای سیستم urgent critical result برای لیست آزمایشهای حیاتی | رییس بیمارستان | مرداد | اسفند | آزمايشگاه | 5 | ارسال صورتجلسه
RRP31 | مشخص کردن لیست تکنیک های رادیولوژی حیاتی و مقیاسهای بحرانی مربوطه | مسوول رادیولوژی | خرداد | خرداد | راديولوژي | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP32 | آموزش سیستم پرستاری و پرسنل رادیولوژی در خصوص urgent critical result برای لیست تکنیک های رادیولوژی حیاتی | Risk manager | تیر | تیر | آموزش | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP33 | اجرای سیستم urgent critical result برای لیست تکنیک های رادیولوژی حیاتی | رییس بیمارستان | مرداد | اسفند | راديولوژي | 5 | ارسال صورتجلسه
RRP34 | مشخص کردن لیست رویدادهای بحرانی در هر بخش | Risk manager | خرداد | خرداد | پرستاري | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP35 | تدوبن دستورالعمل برای هر رویداد بحرانی در بخش | مترون | تير | مرداد | پرستاري | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP36 | آموزش پرسنل بخش در خصوص سیستم urgent critical action برای لیست رویدادهای بحرانی هر بخش | مترون | شهريور | مهر | آموزش | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP37 | اجرای سیستم urgent critical action برای لیست رویدادهای بحرانی هر بخش | رییس بیمارستان | آبان | اسفند | پرستاري | 5 | ارسال صورتجلسه
RRP38 | مشخص کردن لیست داروهای حیاتی که باید حتما در بیمارستان موجود باشند | Risk manager | خرداد | خرداد | بيماريهاي خاص | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP39 | تهیه چک لیست کنترل و زمانبندی لیست داروهای حیاتی که باید حتما در بیمارستان موجود باشند | مسوول داروخانه | تير | تير | بيماريهاي خاص | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP40 | اجرای سیستم کنترل لیست داروهای حیاتی که باید حتما در بیمارستان موجود باشند | رییس بیمارستان | مرداد | اسفند | بيماريهاي خاص | 5 | ارسال صورتجلسه
RRP41 | جلسه آموزش مجدد نظام اطمینان از تزریق خون به پرسنل بیمارستان | مترون | خرداد | خرداد | آموزش | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP42 | ابلاغ مجدد دستورالعمل نظام همووژیلانس به بخشها | رییس بیمارستان | تير | تير | بيماريهاي خاص | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP43 | اجرای نظام همووژیلانس | رییس بیمارستان | مرداد | اسفند | بيماريهاي خاص | 5 | ارسال صورتجلسه
RRP44 | جلسه آموزشی در خصوص اهمیت شستشوی دستها با هر بخش به صورت منفرد | Risk manager | خرداد | خرداد | آموزش | 5 | ارسال صورتجلسه
RRP45 | جلسه هماهنگی با متخصصین و پزشکان جهت توجیه آنها و پیش قدم شدن در خصوص شستشوی دستها | رییس بیمارستان | تير | تير | نظارت | 5 | ارسال صورتجلسه
RRP46 | مشخص کردن میزان نیاز به مایع شستشوی دست و dispenser وتعین محل نصب در بخشها | Risk manager | مرداد | مرداد | نظارت | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP47 | نصب dispenser حداقل یک عدد به ازای هر اتاق بستري | مدير | شهريور | شهریور | نظارت | 25 | ارسال صورتجلسه /بازرسی کارشناس /در صورت عدم نصب بیش از 10 % کل امتیاز حذف می گردد
RRP48 | اجرای طرح شستشوی دستها و افزایش complaiance تا میزان 50 % | رييس بيمارستان | مهر | اسفند | نظارت | 25 | ارسال صورتجلسه /بازرسی کارشناس /در صورت اجرای کمتر از 40 % کل امتیاز حذف می گردد
RRP49 | مشخص کردن لیست تجهیزات پزشکی حیاتی که نیاز به پروتکول ضدعفونی دارند | Risk manager | مرداد | مرداد | تجهيزات پزشكي | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP50 | مشخص کردن پروتکول های تجهیزات پزشکی حیاتی که نیاز به ضدعفونی دارند | Risk manager | شهريور | شهريور | تجهيزات پزشكي | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP51 | آموزش به پرسنل در خصوص پروتکول های تجهیزات پزشکی حیاتی که نیاز به ضدعفونی دارند | Risk manager | مهر | مهر | آموزش | 2 | ارسال صورتجلسه
RRP52 | اجرای پروتکل ضدعفونی برای تجهیزات پزشکی حیاتی | رییس بیمارستان | آبان | اسفند | تجهيزات پزشكي | 5 | ارسال صورتجلسه
RR | ترویج گزارش دهی خطا (Reporting) |  |  |  |  | 40
RR1 | آموزش پرسنل در خصوص اهمیت گزارش دهی خطاها و تشویق آنها به مشارکت در این امر | مترون | تير | مرداد | آموزش | 20 | ارسال صورتجلسه /اجرای حداقل 2 آموزش و پوشش بیش از 90 % پرسنل در مجموع
RR2 | تدوین فرم مخصوص گزارش دهی خطاها به صورت بدون نام و نحوه جمع آوری در هر بخش | مترون | مرداد | مرداد | توسعه و برنامه ريزي | 5 | ارسال صورتجلسه
RR3 | در دسترس گذاشتن فرم ها و جمع آوری فرمهای تکمیل شده به صورت هفتگی | مترون | شهريور | شهريور | توسعه و برنامه ريزي | 5 | ارسال صورتجلسه
RR4 | تشویق 10% از پرسنلی که همکاری بیشتری در خصوص ترویج گزارش دهی خطا داشته اند | رییس بیمارستان | مهر | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 5 | ارسال صورتجلسه
RR5 | تشویق 10% از بخشهایی که همکاری بیشتری در خصوص ترویج گزارش دهی خطا داشته اند | رییس بیمارستان | مهر | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 5 | ارسال صورتجلسه
RLL | یادگیری و به اشتراک گذاشتن درس های آموخته شده از خطاها و اجرایی نمودن درسهای آموخته شده ( Leson learned ) |  |  |  |  | 40
RLL1 | جمع آوری خطاهای اتفاق افتاده در کمیته های مورتالیتی وخطاهای پزشکی به صورت ماهانه | مسوول حاکمیت بالینی | شهريور | اسفند | نظارت | 5 | ارسال صورتجلسه
RLL2 | جمع آوری خطاهای گزارش شده پرسنلی به صورت ماهانه | مسوول حاکمیت بالینی | شهريور | اسفند | نظارت | 5 | ارسال صورتجلسه
RLL3 | جمع آوری خطاهای گزارش شده از شکایات مردمی به صورت ماهانه | مسوول حاکمیت بالینی | شهريور | اسفند | نظارت | 5 | ارسال صورتجلسه
RLL4 | جمع بندی و تحلیل خطاهای استخراج شده در کمیته ایمنی بیمار وتهیه لیست خطاهایی که باید به صورت بدون نام منتشر شوند | مسوول حاکمیت بالینی | شهريور | اسفند | نظارت | 5 | ارسال صورتجلسه
RLL5 | تهیه شرح خطاها به صورت بدون نام و مشخصات معرفی کننده پرسنل ، بخش و بیمارستان | مسوول حاکمیت بالینی | شهريور | اسفند | نظارت | 5 | ارسال صورتجلسه
RLL6 | تهیه ویژه نامه ماهانه جهت اطلاع همه پرسنل از خطاهای اتفاق افتاده | مسوول حاکمیت بالینی | مهر | اسفند | نظارت | 15 | ارسال صورتجلسه / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
E | استقرار نظام طبابت مبتني بر شواهد (Evidence based medicine) |  |  |  |  | 200
EEG | استفاده از گايد لاين هاي موجود (Exsisting Guidlines) |  |  |  |  | 100
EEG1 | ایجاد کمیته اثربخشی بالینی در بیمارستان (ادغام در کمیته دارو و درمان) | رییس بیمارستان | خرداد | خرداد | توسعه و برنامه ريزي | 5 | ارسال صورتجلسه
EEG2 | تهیه لیست گایدلاینها و دستورالعمل های کشوری و دانشگاهی موجود در گروههای پزشکی ،پرستاری، آزمایشگاه و رادیولوژی | مسوول حاکمیت بالینی | تير | مرداد | توسعه و برنامه ريزي | 5 | ارسال صورتجلسه
EEG3 | بررسی وضعیت موجود در خصوص اجرای گایدلاینها و دستورالعمل های موجود و مشخص کردن لیست گایدلاینهایی که کامل اجرا نشده اند | مسوول حاکمیت بالینی | شهريور | شهريور | توسعه و برنامه ريزي | 5 | ارسال صورتجلسه
EEG4 | تعیین اولویت بندی و مشخص کردن 10 اولویت اول از گایدلاینهایی که کامل اجرا نشده اند و باید اجرا شوند در کمیته اثربخشی بالینی | مسوول حاکمیت بالینی | مهر | مهر | توسعه و برنامه ريزي | 20 | ارسال صورتجلسه
EEG5 | تعیین مشکلات اجرای 10 اولویت اول از گایدلاینهایی که کامل اجرا نشده اند و باید اجرا شوند | مسوول حاکمیت بالینی | مهر | مهر | توسعه و برنامه ريزي | 5 | ارسال صورتجلسه
EEG6 | طراحی مداخله جهت اجرایی کردن 10 اولویت اول از گایدلاین ها یا دستورالعمل هایی که کامل اجرا نشده اند باید اجرا شوند | مسوول حاکمیت بالینی | مهر | مهر | توسعه و برنامه ريزي | 5 | ارسال صورتجلسه
EEG7 | اجرایی کردن 10 اولویت اول از گایدلاین ها یا دستورالعمل هایی که کامل اجرا نشده اند باید اجرا شوند | رییس بیمارستان | آبان | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 50 | ارسال صورتجلسه / 10 گایدلاین اجرایی شوند به ازای هر گایدلاین 5 امتیاز
EEG8 | تشکیل جلسه هر 3 ماه یک بار وارایه گزارش یایش وضعیت اجرای گایدلاینها | مسوول حاکمیت بالینی | آبان | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 5 | ارسال صورتجلسه / در صورت عدم ارسال حتی یک صورتجلسه کل امتیاز حذف می گردد
ENG | تالیف دستورالعمل و گایدلاینهای جدید (New Guidlines) |  |  |  |  | 100
ENG1 | تعیین فرایندها ی پزشکی ،پرستاری ، آزمایشگاهی و رادیولوژی بیمارستان که جهت انجام آنها گایدلاین کشوری یا دانشگاهی وجود ندارد | مسوول حاکمیت بالینی | تير | مرداد | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
ENG2 | تعیین 25% فرایندهای اولویت داری که باید جهت آنها دستورالعمل یا گایدلاین تهیه کرد در کمیته اثربخشی بالینی بیمارستان | مسوول حاکمیت بالینی | شهريور | شهريور | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
ENG3 | اعلام لیست اولویت های تالیف گایدلاین به معاونت درمان | مسوول حاکمیت بالینی | مهر | مهر | توسعه و برنامه ريزي | 20 | ارسال مستندات
ENG4 | مصوب و مکتوب کردن نحوه اجرای فرایندها ی پزشکی ،پرستاری ، آزمایشگاهی و رادیولوژی بیمارستان در کمیته اثربخشی بالینی بیمارستان | مدير | مهر | مهر | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
ENG5 | تهیه دفترچه نحوه اجرای فرایندها در هر بخش | مدير | آبان | آذر | توسعه و برنامه ريزي | 25 | ارسال مستندات
ENG6 | تهیه دفترچه نحوه اجرای فرایندها در بیمارستان | مدير | آذر | آذر | توسعه و برنامه ريزي | 25 | ارسال مستندات
CA | استقرار نظام مميزي باليني (Clinical Audit) |  |  |  |  | 200
CA1 | ایجاد کمیته ممیزی بالینی در بیمارستان (ادغام با کمیته نظارت و ارزشیابی) | رییس بیمارستان | خرداد | خرداد | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال صورتجلسه
CA2 | برقراری جلسات حداقل یک بار در ماه | رییس بیمارستان | خرداد | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 50 | ارسال صورتجلسه / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
CA3 | انتخاب لیست موضوعات از مصوبات سایر کمیته ها یا شکایات مردمی جهت طرح در کمیته ممیزی بالینی بیمارستان | مسوول حاکمیت بالینی | خرداد | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال صورتجلسه
CA4 | اولویت بندی لیست موضوعات و تعیین 10% اولویت رسیدگی در کمیته ممیزی بالینی بیمارستان | رییس بیمارستان | خرداد | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
CA5 | بررسی وضعیت موجود در خصوص موضوع طرح شده در کمیته ممیزی بالینی بیمارستان | مسوول حاکمیت بالینی | خرداد | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
CA6 | بررسی وجود استانداردها یا گایدلاین های موجود | مسوول حاکمیت بالینی | خرداد | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
CA7 | تعیین استاندارد با ارجاع موضوع به کمیته اثر بخشی بالینی | مسوول حاکمیت بالینی | خرداد | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
CA8 | مقایسه وضعیت با استاندارد موجود | مسوول حاکمیت بالینی | خرداد | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
CA9 | طراحی و تصویب مداخله در کمیته ممیزی بالینی بیمارستان | رییس بیمارستان | خرداد | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
CA10 | اجرای مداخله جهت موضوع طرح شده در کمیته ممیزی بالینی بیمارستان | رییس بیمارستان | خرداد | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 50 | ارسال مستندات / اجرای حداقل 10 مداخله هر مداخله 5 امتیاز
CA11 | ممیزی مجدد و ارایه گزارش به کمیته ممیزی بالینی بیمارستان | مسوول حاکمیت بالینی | خرداد | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
CA12 | انتشار نتایج حاصله در سطح بیمارستان | مسوول حاکمیت بالینی | خرداد | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
PP | و بهبود فرايند تعامل با بيمار و همراهان و جامعه (Patient and Public involvment) |  |  |  |  | 350
PPR | منشور حقوق بیمار (Patient Rights) |  |  |  |  | 50
PPR1 | چاپ منشور حقوق بیمار و قانون مجازات توهین به کارکنان دولت در یک صفحه | مدير | خرداد | خرداد | نظارت | 5 | ارسال مستندات
PPR2 | ارایه منشور حقوق بیمار به بیماران با همراهان در بدو تشکیل پرونده در حسابداری | مدير | خرداد | اسفند | نظارت | 10 | ارسال مستندات
PPR3 | تشکیل جلسه جهت تهیه دفترچه راهنمای بیماران | مدير | تير | تير | نظارت | 5 | ارسال مستندات
PPR4 | مشخص کردن لیست موضوعات جهت چاپ در دفترچه راهنمای بیماران | مدير | تير | تير | نظارت | 5 | ارسال مستندات
PPR5 | تهیه مطالب مورد نیاز جهت چاپ در دفترچه راهنمای بیماران | مدير | تير | تير | نظارت | 5 | ارسال مستندات
PPR6 | چاپ دفترچه به میزان لازم جهت ارایه به بیمار با همراه | مدير | مرداد | مرداد | نظارت | 10 | ارسال مستندات
PPR7 | رضایتسنجی جهت اعمال تغیرات لازم هر سال یک بار | مدير | مرداد | اسفند | نظارت | 10 | ارسال مستندات
PPC | ايجاد/ ارتقاي سيستم رسيدگي به شكايات و نظر سنجی (Complaint and Critisisem) |  |  |  |  | 50
PPC1 | ابلاغ جهت مسوول رسیدگی به شکایات | رییس بیمارستان | خرداد | خرداد | MCMC | 2 | ارسال مستندات
PPC2 | ایجاد دفتر رسیدگی به شکایات و نظر سنجی در بیمارستان | مدير | خرداد | خرداد | MCMC | 2 | ارسال مستندات
PPC3 | ایجاد سیستم اخذ شکایت با نظر سنجی | مدير | خرداد | خرداد | MCMC | 2 | ارسال مستندات
PPC4 | ارابه پس خوراند به 100 % شاکیان در کوتاه ترین زمان پس از اخذ شکایت مبنی بر وصول شکایت | دفتر رسيدگي به شكايات | تير | اسفند | MCMC | 2 | ارسال مستندات
PPC5 | ارابه پس خوراند به 50 % شاکیان در زمان پیشرفت فرایند رسیدگی به شکایت آنها | دفتر رسيدگي به شكايات | تير | اسفند | MCMC | 2 | ارسال مستندات
PPC6 | بررسی 100% شکایات ارجاع شده از واحد MCMC | مدير | تير | اسفند | MCMC | 18 | ارسال صورتجلسه / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
PPC7 | ارسال پسخوراند به واحد MCMC در مورد 100 % شکایات ارجاع شده از آن واحد | رییس بیمارستان | تير | اسفند | MCMC | 10 | ارسال صورتجلسه / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
PPC8 | تهیه گزارش ماهانه در خصوص مشکلات مطرح شده در شکایات جهت طرح در کمیته ممیزی بالینی | دفتر رسيدگي به شكايات | تير | اسفند | MCMC | 2 | ارسال مستندات
PPC9 | انجام رضایتسنجی از بیماران توسط موسسات مجاز خارج از سازمان حداقل یک بار در سال | مدير | تير | اسفند | MCMC | 10 | ارسال مستندات
PPM | تعامل با بیمار در بدو بستری، حین درمان و زمان ترخیص (Medical Course) |  |  |  |  | 250 | در صورت کسب نمره کمتر از 125 در این محور کل امتیاز این محور حذف می گردد
PPM1 | تعیین وضعیت تابلوهای راهنمای موجود | مدير | تير | تير | نظارت | 5 | ارسال مستندات
PPM2 | تعویض با نصب تابلوهای راهنمای جدید در صورت لزوم | مدير | مرداد | مرداد | نظارت | 5 | ارسال مستندات
PPM3 | تعیین وضعیت خطوط راهنمای موجود | مدير | تير | تير | نظارت | 5 | ارسال مستندات
PPM4 | خط کشی مجدد جهت راهنمایی بهتر بیمار یا همراهان در صورت لزوم | مدير | مرداد | مرداد | نظارت | 5 | ارسال مستندات
PPM5 | ابلاغ جهت پرستاران شاغل در تریاژ | رییس بیمارستان | خرداد | خرداد | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
PPM6 | اختصاص فضای مناسب جهت انجام تریاژ | مدير | خرداد | خرداد | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
PPM7 | انجام تریاژ در بیمارستان جهت 100% بیماران ورودی | رییس بیمارستان | خرداد | اسفند | پرستاري | 30 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
PPM8 | انجام Case method در سیستم پرستاری در 100% بخشها | مترون | خرداد | اسفند | پرستاري | 10 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
PPM9 | ابلاغ جهت Case manager بیمارستان | رییس بیمارستان | اردیبهشت | اردیبهشت | MCMC | 5 | ارسال مستندات
PPM10 | تهیه فرمهای لازم جهت انجام case management | مترون | اردیبهشت | اردیبهشت | MCMC | 5 | ارسال مستندات
PPM11 | آموزش پرسنل و سوپروایزورها در خصوص چگونگی انجام و نظارت بر case management | مترون | خرداد | خرداد | آموزش | 5 | ارسال مستندات
PPM12 | انجام case management در بیمارستان | رییس بیمارستان | خرداد | اسفند | MCMC | 40 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
PPM13 | جلسه توجیهی جهت لزوم انجام معرفی پرسنل و پزشکان به بیماران | مدير | خرداد | خرداد | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
PPM14 | تهیه کارت شناسایی جهت پرسنل | مدير | خرداد | خرداد | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
PPM15 | ابلاغ سیاست بیمارستان جهت لزوم معرفی پزشکان و پرسنل به بیماران | رییس بیمارستان | خرداد | خرداد | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
PPM16 | اجرای سیاست معرفی پزشکان و پرسنل به بیماران | مدير | تير | تير | پرستاري | 20 | ارسال مستندات
PPM17 | اطلاع رسانی به بیماران در هر شیفت در خصوص وضعیت و روند بیماری آنها توسط سرپرستار هر بخش | مترون | اردیبهشت | اسفند | پرستاري | 35 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
PPM18 | تهیه و تدوین راهنمای بیماران جهت بیماریهای شایع هر بخش | مترون | اردیبهشت | خرداد | پرستاري | 15 | ارسال مستندات
PPM19 | دردسترس گداشتن راهنمای بیماران جهت بیماریهای شایع هر بخش | مترون | خرداد | اسفند | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
PPM20 | آموزش به همه بیماران در هنگام ترخیص در خصوص رعایت نکات پزشکی ، دسترات غذایی و دارویی | مترون | اردیبهشت | اسفند | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
PPM21 | اختصاص تلفنی در خصوص جوابگویی مشکلات بیماران پس از ترخیص | مدير | تير | اسفند | پرستاري | 30 | ارسال مستندات
ET | ارتقا و بهبود فرايند آموزش و مهارت آموزي (Education and Training) |  |  |  |  | 200
ET1 | انجام نیاز سنجی آموزشی از پرسنل در خصوص آموزشهای ضروری | مدير | اردیبهشت | اردیبهشت | آموزش | 5 | ارسال مستندات
ET2 | استعلام از کمیته های ایمنی بیمار، واحد رسیدگی به شکایات وکمیته مورتالیتی در خصوص ارایه لیست آموزشهای مورد نیاز پرسنل | مدير | اردیبهشت | خرداد | آموزش | 10 | ارسال مستندات
ET3 | تهیه لیست نهایی و اولویت بندی آموزشهای مورد لزوم پرسنل | مدير | خرداد | خرداد | آموزش | 5 | ارسال مستندات
ET4 | برنامه ریزی و زمانبندی جهت اجرای آموزشهای مورد لزوم پرسنل | مدير | خرداد | خرداد | آموزش | 5 | ارسال مستندات
ET5 | اجرای آموزشهای مورد لزوم پرسنل با توجه به جدول زمانبندی | مدير | خرداد | اسفند | آموزش | 5 | ارسال مستندات
ETP | تدوين PDP و تاثير دهي آن در امر آموزش كاركنان (Personal Development Plan) |  |  |  |  | 170
ETP1 | تشکیل جلسه در دفتر پرستاری و طرح موضوع جهت توجیه و آشنایی سوپروایزورها | مترون | اردیبهشت | اردیبهشت | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
ETP2 | بررسی فرمت های مختلف PDP و مشخص کردن عناوین مورد لزوم جهت درج در PDP | مترون | اردیبهشت | اردیبهشت | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
ETP3 | تدوین و چاپ فرمهای PDP | مدير | خرداد | خرداد | پرستاري | 20 | ارسال مستندات
ETP4 | تشکیل جلسه توجیهی در دفتر پرستاری و مشخص کردن 25% از بخشهای بیمارستان که باید جهت پرسنل آنها PDP تهیه شود | مترون | خرداد | خرداد | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
ETP5 | تشکیل PDP جهت 100 % سوپروایزرهای آموزشی توسط مترون و رییس بیمارستان | مترون | تير | تير | پرستاري | 20 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
ETP6 | آموزش به سوپروایزرها در خصوص چگونگی تکمیل و ارزیابی PDP پرسنل | مترون | مرداد | مرداد | آموزش | 5 | ارسال مستندات
ETP7 | جلسه توجیهی با سرپرستاران بخشهایی که باید جهت آنها PDP تهیه شود | مترون | مرداد | مرداد | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
ETP8 | تشکیل PDP جهت 100 % سرپرستارانی که باید جهت پرسنل بخش آنها PDP تهیه گردد توسط مترون و یکی از سوپروایزورها | مترون | مرداد | مرداد | پرستاري | 30 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
ETP9 | جلسه توجیهی با پرسنل بخشهایی که باید جهت آنها PDP تهیه شود | مترون | شهريور | شهريور | پرستاري | 5 | ارسال مستندات
ETP10 | تشکیل PDP جهت 100 % پرسنل بخشهایی که باید جهت آنها PDP تهیه شود توسط سرپرستاربخش و یکی از سوپروایزورها | مترون | شهريور | مهر | پرستاري | 50 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
ETP11 | اجرای نیاز سنجی آموزشی بر اساس نتایج حاصل از PDP | مدير | مهر | اسفند | پرستاري | 20 | ارسال مستندات
SM | ارتقا و بهبود فرايند مديريت كاركنان ( Staff Managment) |  |  |  |  | 200
SM1 | مرور مجدد PDP ها حداقل یک بار تا آخر سال به صورت حضوری | مترون | آبان | اسفند | اقتصاد درمان | 25 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
SM2 | تشویق 10% پرسنل بخشها بر اساس PDP | رییس بیمارستان | آبان | اسفند | اقتصاد درمان | 5 | ارسال مستندات
SM3 | تشویق 10% از بخشهایی که همکاری بیشتری در خصوص اجرا و انجام PDP داشته اند | رییس بیمارستان | آبان | اسفند | اقتصاد درمان | 5 | ارسال مستندات
SM4 | برقراری جلسه با گروههای مختلف (پرستاری ، پزشکی و ...)مشخص کردن لیست موارد مورد لزوم جهت آموزش به پرسنل جدید الورود | مدير | اردیبهشت | خرداد | اقتصاد درمان | 5 | ارسال مستندات
SM5 | تدوین دفترچه آموزشی جهت هر گروه از پرسنل جدید الورود | مدير | خرداد | خرداد | اقتصاد درمان | 20 | ارسال مستندات
SM6 | تدوین تورهای آموزشی عملی جهت هر گروه از پرسنل جدید الورود | مدير | خرداد | خرداد | اقتصاد درمان | 20 | ارسال مستندات
SM7 | تدوین برنامه امتحانی نظری و عملی برای اطمینان از فرا گرفتن آموزشهای داده شده جهت هر گروه از پرسنل جدید الورود | مدير | خرداد | خرداد | اقتصاد درمان | 5 | ارسال مستندات
SM8 | اجرای برنامه آماده سازی جهت هر گروه از پرسنل جدید الورود | مدير | تير | اسفند | اقتصاد درمان | 50 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
SM9 | تهیه دفترچه جیبی راهنمای فرایندهای ضروری جهت هر گروه از پرسنل جدید الورود | مدير | خرداد | خرداد | اقتصاد درمان | 20 | ارسال مستندات
SM10 | تدوین شرایط احراز پست و آموزشهای مورد لزوم جهت هر پست در بیمارستان | مدير | خرداد | تير | اقتصاد درمان | 5 | ارسال مستندات
SM11 | درج شرایط احراز پست و آموزشهای مورد لزوم جهت هر پست در بیمارستان در PDP پرسنل | مدير | مهر | مهر | اقتصاد درمان | 20 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
SM12 | مقایسه وضعیت شرایط احراز پست و آموزشهای مورد لزوم با وضعیت هر پرسنل و تعیین آموزشهای مورد لزوم ضروری | مدير | آبان | اسفند | اقتصاد درمان | 20 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
UI | استفاده از اطلاعات و مدیریت آن (Use of Information) |  |  |  |  | 200
UI1 | تدوين شاخص هاي عملكردي که باید به صورت روزانه ، هفتگی و ماهانه به اطلاع رییس ومدیر بیمارستان برسند | مدير | خرداد | خرداد | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
UI2 | تدوين شاخص هاي عملكردي که باید به صورت روزانه ، هفتگی و ماهانه به اطلاع مترون بیمارستان برسند | مترون | خرداد | خرداد | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
UI3 | تدوين شاخص هاي عملكردي که باید به صورت روزانه ، هفتگی و ماهانه به اطلاع سرپرستاران و مدیر بخشهای مختلف بیمارستان برسند | مدير | خرداد | خرداد | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
UI4 | تهیه فرمهای لازم جهت تجمیع و اعلام شاخص هاي عملكردي | مدير | خرداد | خرداد | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
UI5 | تهیه فلوچارت چگونگی تجمیع و اعلام شاخص هاي عملكردي | مدير | خرداد | خرداد | توسعه و برنامه ريزي | 10 | ارسال مستندات
UI6 | اجرای طرح شاخص هاي عملكردي | مدير | تير | اسفند | توسعه و برنامه ريزي | 60 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
UI7 | ابلاغ جهت رابط فناوری و مسوول سیستم HIS | رییس بیمارستان | اردیبهشت | اردیبهشت | راديولوژي | 10 | ارسال مستندات
UI8 | آموزش به پرسنل در خصوص آشنایی با سیستم HIS و اهمیت ورود داده ها | رابط فناوري | اردیبهشت | خرداد | آموزش | 10 | ارسال مستندات
UI9 | جلسه جداگانه با هر بخش توسط رابط فنآوری و آموزش پرسنل هر بخش حداقل 2 بار در سال | رابط فناوري | خرداد | اسفند | راديولوژي | 10 | ارسال مستندات
UI10 | تهیه فرم گزارش مشکلات سیستم HIS و جمع آوری مشکلات سیستم HIS به صورت ماهانه | رابط فناوري | خرداد | اسفند | راديولوژي | 30 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
UI11 | اعلام مشکلات به شرکت سازنده نرم افزار به صورت ماهانه | مدير | خرداد | اسفند | راديولوژي | 10 | ارسال مستندات
UI12 | پیگیری رفع مشکلات سیستم HIS و ارایه گزارش به مدیر بیمارستان به صورت ماهانه | رابط فناوري | خرداد | اسفند | راديولوژي | 20 | ارسال مستندات / در صورت عدم اجرا بیش از 10% کل امتیاز حذف می گردد
2000